MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. AÑASTAMAYO) - HUAYOPAMPA - LA PERLA - HUANDARO - SUMBILCA, EN LOS DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA  PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA

I. Datos Técnicos

| 1. CODIGO SNIP | SIN COD. |
| --- | --- |
| 2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES | 2492443 |
| 3. NOMBRE DEL PROYECTO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. AÑASTAMAYO) - HUAYOPAMPA - LA PERLA - HUANDARO - SUMBILCA, EN LOS DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA |
| 4. SECTOR | TRANSPORTE |
| 5. PROGRAMA | TRANSPORTE TERRESTRE |
| 6. SUB PROGRAMA | VÍAS DEPARTAMENTALES |
| 7. BENEFICIARIOS | 1622 |
| 8. UNIDAD FORMULADORA |  |
| 9. UNIDAD EJECUTORA |  |
| 10. GERENCIA/DIRECCIÓN | DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES |
| 11. DEPARTAMENTO |  |
| 12. PROVINCIA | HUARAL |
| 13. DISTRITO | ALTAVILLOS BAJO |
| 14. CENTRO POBLADO |  |
| 15. ALCANCE DEL PROYECTO: |

| Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado |
| --- | --- | --- | --- |
| No se encontró información |  |  |  |

II. Datos Financieros (Actualizados al 2023-03-31)

| 16. MONTO PIP | S/. 31,990,684.09 |
| --- | --- |
| 17. MONTO VIABLE | S/. 54,731,812.34 |
| 18. EXP. TÉCNICO | S/. 8,634,265.36 |
| 19. DETALLE FINANCIERO: |

| Ejecutora | Año | PIA | PIM | Certificación | Devengado | Av. Financiero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEDE CENTRAL REGION LIMA | 2023 | S/. 10,295,375.00 | S/. 15,236,035.00 | S/. 10,142,973.00 | S/. 2,186,342.97 | 14.35 % |

| 20. PIM ACUMULADO GRL | S/. 26,947,276.00 |
| --- | --- |
| 21. PIM ACUMULADO TOTAL | S/. 26,947,276.00 |
| 22. DEVENGADO ACUMULADO GRL | S/. 8,634,265.36 |
| 23. DEVENGADO ACUMULADO TOTAL | S/. 8,634,265.36 |
| 24. % AV. FINANCIERO TOTAL | 26.99 % |
| 25. MONTO POR DEVENGAR TOTAL | S/. 23,356,418.73 |

III. Estado Situacional (Actualizado al )

| 26. ESTADO DE PROYECTO | VIABLE |
| --- | --- |
| 27. TIPO DE PROYECTO | PIP |
| 28. ETAPA | EJECUCION FISICA |
| 29. SUB ETAPA |  |
| 30. SITUACIÓN | [21/03/2023] META I: SE APROBO MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°0006-2022-GRL-GRI/DRTC. - LA OBRA SE INICIO EL 01.AGO.2022, A LA FECHA SE ENCUENTRA CON ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DEBIDO QUE CONTINUAN LAS PRECIPITACIONES DE FUERTE A EXTREMA INTENSIDAD AFECTANDO EL AVANCE SEGUN LO PROGRAMADO. - SE CONTINUA LA ESPERA QUE DICHAS PRECIPITACIONES CESE PARA REINICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA. |

* Nota: Situación en base al último estado registrado.

IV. Contrataciones

| DESCRIPCIÓN DE PROCESO | TIPO CONTRATACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA | ESTADO | S/. VALOR REFERENCIAL | TIPO DE PROCESO | NOMENCLATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. AÑASTAMAYO) ¿ HUAYOPAMPA ¿ LA PERLA ¿ HUANDARO ¿ SUMBILCA, EN LOS DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL ¿ DEPARTAMENTO DE LIM | Consultoría de Obra | 2021-07-16 | Desierto | 350,059 | Adjudicación Simplificada | AS-SM-16-2021-GRL/CS-1 |
| ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. AÑASTAMAYO) ¿ HUAYOPAMPA ¿ LA PERLA ¿ HUANDARO ¿ SUMBILCA, EN LOS DISTRITOS DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL ¿ DEPARTAMENTO DE LIM | Consultoría de Obra | 2021-09-07 | Contratado | 350,059 | Adjudicación Simplificada | AS-SM-16-2021-GRL/CS-2 |
| SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. AÑASTAMAYO) ¿ HUAYOPAMPA ¿ LA PERLA ¿ HUANDARO ¿ SUMBILCA, EN LOS DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA ¿ META I, TRAMO KM 0+000 AL KM 21+000. CUI Nº 2492443 | Consultoría de Obra | 2022-04-11 | Consentido | 598,409 | Concurso Público | CP-SM-1-2022-GRL/CS-1 |
| EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 109; TRAMO EMP. PE-20C (PTE. AÑASTAMAYO) HUAYOPAMPA, LA PERLA, HUANDARO, SUMBILCA, EN LOS DISTRITO DE ATAVILLOS BAJO Y SUMBILCA DE LA PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA META I, TRAMO KM 0+000 | Obra | 2022-04-11 | Consentido | 19,844,541 | Licitación Pública | LP-SM-3-2022-GRL/CS-1 |

V. Datos de obra en ejecución

| Obra/Actividad | Tipo de Ejecución | Etapa - Sub Etapa | Avance Físico | Descripción | Observación | Fecha Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No se ha registrado ejecución |  |  |  |  |  |  |

* Fuente: SSI-MEF / CONSULTA AMIGABLE-MEF / DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

VI. Programación Multianual de inversiones

| AÑO 2023 | AÑO 2024 | AÑO 2025 | AÑO 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,295,375.00 | 10,306,727.00 | 0.00 | 0.00 |

* Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

VII. Fuente de Financiamiento 2023

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIM | CERTIFICADO | DEVENGADO | GIRADO | % AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS DETERMINADOS | 15,236,035.00 | 10,142,973.00 | 2,186,343.00 | 2,186,343.00 | 14.35 |