RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y LOSA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 20827 MERCEDES INDACOCHEA LOZANO - HUACHO  DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA

I. Datos Técnicos

| 1. CODIGO SNIP | SIN COD. |
| --- | --- |
| 2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES | 2549283 |
| 3. NOMBRE DEL PROYECTO | RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y LOSA; CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 20827 MERCEDES INDACOCHEA LOZANO - HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA |
| 4. SECTOR | EDUCACIÓN |
| 5. PROGRAMA | EDUCACIÓN BÁSICA |
| 6. SUB PROGRAMA | EDUCACIÓN SECUNDARIA |
| 7. BENEFICIARIOS | 0 |
| 8. UNIDAD FORMULADORA |  |
| 9. UNIDAD EJECUTORA |  |
| 10. GERENCIA/DIRECCIÓN | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA |
| 11. DEPARTAMENTO |  |
| 12. PROVINCIA | HUAURA |
| 13. DISTRITO | Huacho |
| 14. CENTRO POBLADO |  |
| 15. ALCANCE DEL PROYECTO: |

| Departamento | Provincia | Distrito | Centro Poblado |
| --- | --- | --- | --- |
| No se encontró información |  |  |  |

II. Datos Financieros (Actualizados al 2023-05-01)

| 16. MONTO PIP | S/. 1,042,490.45 |
| --- | --- |
| 17. MONTO VIABLE | S/. 1,051,170.22 |
| 18. EXP. TÉCNICO | S/. 36,998.94 |
| 19. DETALLE FINANCIERO: |

| Ejecutora | Año | PIA | PIM | Certificación | Devengado | Av. Financiero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEDE CENTRAL REGION LIMA | 2023 | S/. 0.00 | S/. 1,005,491.00 | S/. 995,391.00 | S/. 995,390.45 | 99.00 % |

| 20. PIM ACUMULADO GRL | S/. 2,057,208.00 |
| --- | --- |
| 21. PIM ACUMULADO TOTAL | S/. 2,057,208.00 |
| 22. DEVENGADO ACUMULADO GRL | S/. 36,998.94 |
| 23. DEVENGADO ACUMULADO TOTAL | S/. 1,032,389.39 |
| 24. % AV. FINANCIERO TOTAL | 99.03 % |
| 25. MONTO POR DEVENGAR TOTAL | S/. 10,101.06 |

III. Estado Situacional (Actualizado al )

| 26. ESTADO DE PROYECTO | APROBADO |
| --- | --- |
| 27. TIPO DE PROYECTO | NO PIP |
| 28. ETAPA | CULMINADO |
| 29. SUB ETAPA |  |
| 30. SITUACIÓN | [13/04/2023] AL 13 DE ABRIL DEL 2023, LA INVERSION EN SU COMPONENTE DE OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION FISICA CON UN AVANCE ACUMULADO DE 97.35% SEGUN SU VALORIZACION DEL MES DE FEBRERO, ENCONTRANDOSE ADELANTADA EN 26.11% RESPECTO A LO PROGRAMADO DE 71.24%. ELLO A RAZON DE UN BUEN RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES. AL MES DE REPORTE SE VIENE EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS Y COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DEPORTIVA, CONCRETO EN LOSA DEPORTIVA DE 158.63 M3, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE MALLA RASCHEL, COLOCACION DE UN PORTON METALICO. LA OBRA NO PRESENTA INGUN RIESGO. LA VALORIZACION DEL MES DE MARZO AUN NO ESTA EN EVALUACION |

* Nota: Situación en base al último estado registrado.

IV. Contrataciones

| DESCRIPCIÓN DE PROCESO | TIPO CONTRATACIÓN | FECHA DE CONVOCATORIA | ESTADO | S/. VALOR REFERENCIAL | TIPO DE PROCESO | NOMENCLATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y LOSA; CONSTRUCTIVO DE COBERTURA; EN EL (LA) IE 20827-MERCEDES INDACOCHEA LOZANO-HUACHO DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA-DEPARTAMENTO LIMA.CUI.2549283 | Obra | 2022-10-25 | Contratado | 961,717 | Adjudicación Simplificada | AS-SM-99-2022-GRL/CS-1 |

V. Datos de obra en ejecución

| Obra/Actividad | Tipo de Ejecución | Etapa - Sub Etapa | Avance Físico | Descripción | Observación | Fecha Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No se ha registrado ejecución |  |  |  |  |  |  |

* Fuente: SSI-MEF / CONSULTA AMIGABLE-MEF / GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VI. Programación Multianual de inversiones

| AÑO 2023 | AÑO 2024 | AÑO 2025 | AÑO 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,005,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

VII. Fuente de Financiamiento 2023

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIM | CERTIFICADO | DEVENGADO | GIRADO | % AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS DETERMINADOS | 1,005,491.00 | 995,391.00 | 995,390.00 | 991,890.00 | 99.00 |